San José, 14 de enero 2022

44-ADM/OIJ-2022

Señores

Consejo Superior

Corte Suprema de Justicia

Presente

Estimados señores:

En respuesta a lo dispuesto por Corte Plena en sesión No. 12-16 artículo VIII del 25 abril del 2016, donde se aprueban las políticas generales y uniformes sobre la emisión y presentación de informes de gestión en la ejecución presupuestaria, solicitando a cada Administración, brindar las justificaciones de la ejecución presupuestaria para el período en ejercicio; me permito indicar lo correspondiente al presupuesto asignado al Organismo de Investigación Judicial Programa 928.

Es importante indicar que, a nivel de esta Administración, se contemplan los siguientes centros gestores:

| IP | Centro Gestor |
| --- | --- |
| 3 | Sección de Cárceles del II Circuito |
| 23 | Administración, Secretaría General, Dirección General y Oficina de Planes y Operaciones |
| 65 | Plataforma de Información Policial |
| 66 | Departamento de Investigaciones Criminales |
| 67 | Departamento de Medicina Legal |
| 68 | Departamento de Ciencias Forenses |

- MODIFICACIONES EXTERNAS QUE AFECTARON EL PRESUPUESTO INICIAL

1.1 Modificaciones Externas para incorporación de recursos

Para este período no se habilitan modificaciones externas.

2.1 Recursos asignados para contrataciones nuevas.

Para este período no se presentaron recursos para contrataciones nuevas, en virtud de que esta modificación por lo general ingresa en el mes de noviembre, por lo tanto, ya es imposible poder presentar alguna gestión a esas alturas del año.

2.2 Recursos para mantenimiento de instalaciones

Para este período no se habilitan modificaciones externas.

2.3 Recursos asignados para transporte y viáticos

Para este período no se habilitan modificaciones externas.

2.4 Recursos asignados para la compra de bienes duraderos

Para este período no se habilitan modificaciones externas.

- MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS QUE NO HABÍAN SIDO CONSIDERADOS EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA.

Para este período no se habilitan modificaciones externas.

- JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS CEDIDOS.

Entre los rubros más importantes que se cedieron se destacan:

Subpartida 29903: se rebaja el articulo 15222 caja de cartón, debido a que ya se tramitó la compra y se solventó la necesidad de la oficina.  Por lo tanto, se redireccionan los recursos para atender otras necesidades institucionales.

Subpartida 10401:  se rebaja el articulo 22921 servicios médicos para medicina legal, debido a que la oficina realizó un análisis del dinero utilizado en el primer semestre y con lo que cuentan en el disponible es suficiente para poder hacer frente a las necesidades del segundo periodo.  Por lo tanto, se redireccionan los recursos para atender otras necesidades institucionales.

Subpartida 50199:  se rebaja el articulo 17467 caja fuerte, debido a que se esta gestionando una donación de estos artículos. Por lo tanto, se redireccionan los recursos para atender otras necesidades institucionales.

Subpartida 50199:  se rebaja el articulo 17483 pistolas calibre 9mm, debido a que se hizo un análisis entre los encargados de la oficina y se determinó que cuentan con suficientes armas para atender las necesidades.  Por lo tanto, se redireccionan los recursos para atender otras necesidades institucionales.

Subpartida 50199:  se rebaja el articulo 17650 fusil de asalto M-16, debido a que la compra ya se encuentra en trámite.  Por lo tanto, se redireccionan los recursos para atender otras necesidades institucionales.

Subpartida 50199:  se rebaja el articulo 24325 vehículo no tripula (dron), debido a que ya se encuentran en proceso las diligencias de la compra y según el estudio de mercado el precio es menor. Por lo tanto, se redireccionan los recursos para atender otras necesidades institucionales

Subpartida 50103:  se rebaja del artículo 19628 micrófono inalámbrico de solapa (corona o diadema), debido a que después del análisis realizado por la oficina, se determinó las necesidades reales y en este momento se cuenta con la cantidad necesaria de diademas para los operadores.  Por lo tanto, se redireccionan los recursos para atender otras necesidades institucionales.

Subpartida 50103:  Se rebaja del artículo 19898 otros, equipo de comunicación, debido a que después del análisis realizado por la Comisión para compra de equipo de Comunicación, se determinó las necesidades reales y en este momento se cuenta con la cantidad necesaria de radios por la institución.  En este caso se redireccionan los recursos para atender otras necesidades institucionales.

Subpartida 50103:  se rebaja el artículo 17588, Cámara de video espía debido a que el articulo requerido se clasifica en otra subpartida. Es así como se redireccionan los recursos para atender otras necesidades institucionales

- MOVIMIENTOS QUE ATENTAN CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS CONTENIDAS EN LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS Y METAS.

El inconveniente que se presentó para la ejecución presupuestaria fue la situación del COVID-19 ya que algunas empresas solicitaron muchas prórrogas lo cual retrasó la entrega de bienes.

- JUSTIFICACIÓN DE LOS MONTOS QUE RESULTARON PENDIENTES DE EJECUCIÓN AL FINALIZAR EL PERÍODO.

A continuación, se presenta la justificación de los montos que se tienen pendientes de ejecutar por centro gestor y con partidas mayores a ¢5.000.000.

CENTRO GESTOR 47

Depto. Investigaciones Criminales

| Subpartida | Descripción | Monto | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 20401 | Herramientas e Instrumentos | 7.265.891,00 | La compra de puller para Anticorrupción se declaró infructuoso por falta de oferentes, y quien participó no cumplía con lo solicitado. Los arietes y kelly´s para Anticorrupción se recibirán en el siguiente periodo presupuestario |
| 50101 | Maquinaria y Equipo para Producción | 6.030.975,31 | Saldo por cambio de subpartida por el articulo 50199 |
| 50104 | Equipo y Mobiliario de Oficina | 12.856.324,75 | El procedimiento para compra e instalación de mobiliario para la recepción de Del. Económicos resultó infructuoso por incumplimiento de requisitos por parte de los oferentes |

CENTRO GESTOR 78

Medicina Legal

| Subpartida | Descripción | Monto | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 10401 | Servicios médicos | 12.855.852 | Pago a médicos interconsultores que se tramitan según demanda durante todo el año |
| 10899 | Mantenimiento de Otros Equipos | 15.388.080,17 | Contratos con pedidos que se pagan en forma trimestral. Se tramitaron nuevos contratos de mantenimiento de equipos de rayos X que iniciaron en último trimestre por lo que no se requirió todo el dinero. |
| 50106 | Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación | 23.598.089,48 | Corresponde a sobrante |
| 50201 | Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación | 11.467.457,34 | Sobrante de la construcción de la morgue. |

CENTRO GESTOR 83

Depto. De Ciencias Forenses

| Subpartida | Descripción | Monto | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 10401 | Servicios Médicos y de Laboratorio | 6.596.729,09 | Las pruebas interlaboratoriales fueron ejecutadas completamente. No fue posible ejecutar los exámenes con especialista porque Servicio de Salud no informó que requería para el expediente de los peritos del Dpto. |
| 20199 | Productos Químicos | 13.388.498,95 | Se ejecutó la totalidad de lo presupuestado en el Departamento, por lo tanto corresponde a un sobrante. |
| 29902 | Útiles y Materiales Médicos, Hospitalarios y de Investigación | 23.051.543,63 | Corresponde a un sobrante. |
| 50104 | Equipo y Mobiliario de Oficina | 6.485.104,20 | Se ejecutó casi la totalidad de lo presupuestado en el Departamento. Sólo un Aire Acondicionado no fue posible ejecutarlo porque Servicios Generales no lo autorizó. |
| 50106 | Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación | 89.342.872,15 | se dio el caso de TOX que no ejecutó la mesa para laboratorio pues tuvo problemas con el estudio de mercado, y QUI que no ejecutaron varias líneas debido a que ya se habían comprado el año pasado. |

CENTRO GESTOR 176

Cárceles II Circuito

| Subpartida | Descripción | Monto | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 10801 | Mantenimiento de edificios y locales | 10.945.994,03 | Por problemas en las especificaciones y periodos de cierre no se pudo tramitar un proyecto |

CENTRO GESTOR 1132

Plataforma Información Policial

| Subpartida | Descripción | Monto | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 59903 | Bienes Intangibles | 6.000.000 | Recursos mal presupuestados Hacienda cambio la sub partida |

CENTRO GESTOR 1167

Administración

| Subpartida | Descripción | Monto | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 10403 | Servicios de Ingeniería | 18.637.279,38 | El dinero sobrante se mantenía para realizar análisis de gases en el incinerador de drogas, sin embargo el proyecto se atrasó. |
| 10801 | Mantenimiento de Edificios y Locales | 6.269.319,78 | En el último trimestre se atendió un proyecto de Carceles, lo que no permitió ejecutarlo. |
| 10805 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte | 58.684.742,17 | No se ejecutó la totalidad de los recursos debido a que los vehículos no han tenido mayores percances que alteraran la carrocería, por lo que no ha sido necesario invertir mayores cantidades en reparaciones de carrocerías |
| 20104 | Tintas, pinturas y diluyentes | 13.133.843,04 | Se presupuestaron diferentes tipos de tintas o cartuchos que no fue necesario ejecutar por el disponible en stock |
| 20402 | Repuestos y accesorios | 41.747.276,40 | No se ejecutó la totalidad de los recursos debido a que se cuenta con flotilla vehicular más moderna y renovada, por lo que no ha sido necesario invertir mayores cantidades de recursos en compra de repuestos para reparaciones correctivas y preventivas |
| 29902 | Utiles y Materiales Médicos, Hospitalarios y de Investigación | 6.312.810,59 | se presupuestaron diferentes artículos que no fue necesaria su ejecución por el disponible en stock |
| 50199 | Maquinaria y Equipo Diverso | 117.991.624,28 | Se presupuestaron pistolas 9mm que no fue necesario ejecutar por el disponible en stock y tuvo que declararse desierta una compra de fusiles que fue imposible volver a tramitar, a pesar de que las diligencias se enviaron a finales de marzo |
| 50201 | Edificios | 14 667 906,44 | Corresponde a sobrante |

- REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

El reporte de Ejecución Presupuestaria se encuentra en el Anexo No. 1 del presente documento generado mediante el Sistema SIGA PJ con el corte correspondiente al 31 de diciembre del 2021.

MSC. Walter Espinoza Espinoza

Director

Organismo de Investigación Judicial

| Programa | Subpartida | FF | Centro Gestor/Rubro | Presup Inicial | Actual SIGA | Devengado SIGA | Pagado SIGA | Disponible Provisional SIGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 10101 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 77220000 | 805 500,00 | 0,00 | 0,00 | 805 500,00 |
| 928 | 10103 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 9430593 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 10306 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 12200 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 |
| 928 | 10406 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 8550000 | 2 543 538,15 | 610 190,00 | 610 190,00 | 1 933 348,15 |
| 928 | 10499 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 725200 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 928 | 10801 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 300000 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 928 | 10804 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 504700 | 250 000,00 | 39 999,98 | 39 999,98 | 210 000,02 |
| 928 | 10807 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 1032920 | 300 000,00 | 290 021,11 | 290 021,11 | 9 978,89 |
| 928 | 20101 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 33222 | 33 222,00 | 0,00 | 0,00 | 33 222,00 |
| 928 | 20102 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 20632319 | 14 335 869,00 | 6 550 997,15 | 62 777,15 | 1 953 939,85 |
| 928 | 20104 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 1527105 | 2 024 881,00 | 318 102,87 | 318 102,87 | 1 706 778,13 |
| 928 | 20199 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 402760 | 1 788 544,20 | 1 786 413,45 | 1 786 413,45 | 2 130,75 |
| 928 | 20203 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 0 | 424 084,80 | 288 178,20 | 288 178,20 | 135 906,60 |
| 928 | 20301 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 204345 | 529 127,31 | 465 415,97 | 465 415,97 | 24 782,31 |
| 928 | 20302 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 20303 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 20304 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 22191477 | 18 558 731,00 | 17 185 780,73 | 15 967 952,03 | 1 073 796,81 |
| 928 | 20306 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 3370414 | 804 834,00 | 737 314,20 | 737 314,20 | 4 834,00 |
| 928 | 20399 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 0 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 928 | 20401 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 12321098 | 14 153 967,39 | 4 334 454,96 | 4 334 454,96 | 7 265 891,10 |
| 928 | 20402 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 1140004 | 1 140 004,00 | 494 254,12 | 494 254,12 | 645 749,88 |
| 928 | 29901 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 16060235 | 13 109 659,00 | 11 675 198,08 | 11 675 198,08 | 1 406 046,50 |
| 928 | 29902 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 1354149 | 1 354 149,00 | 779 501,21 | 779 501,21 | 574 647,79 |
| 928 | 29903 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 366106 | 841 106,00 | 582 347,74 | 582 347,74 | 258 758,26 |
| 928 | 29904 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 22729993 | 28 366 191,79 | 199 739,81 | 199 739,81 | 4 209 798,95 |
| 928 | 29905 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 932726 | 932 726,00 | 544 153,81 | 544 153,81 | 388 572,19 |
| 928 | 29906 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 51046316 | 18 277 693,00 | 4 556 929,75 | 4 556 929,75 | 5 134 091,95 |
| 928 | 29999 | 001 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 1276154 | 1 276 154,00 | 590 874,55 | 590 874,55 | 676 154,00 |
| 928 | 50101 | 280 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 13281196 | 8 274 522,00 | 2 243 546,69 | 2 243 546,69 | 6 030 975,31 |
| 928 | 50102 | 280 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 573701 | 643 701,00 | 436 325,10 | 436 325,10 | 207 375,90 |
| 928 | 50103 | 280 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 111120970 | 7 677 836,37 | 5 850 153,25 | 4 906 268,81 | 1 813 009,33 |
| 928 | 50104 | 280 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 19612172 | 15 361 074,81 | 2 504 750,06 | 1 324 752,08 | 12 856 324,75 |
| 928 | 50105 | 280 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 0 | 755 000,00 | 662 885,19 | 662 885,19 | 92 114,81 |
| 928 | 50106 | 280 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 206714 | 1 227 714,00 | 896 542,05 | 420 292,25 | 331 171,95 |
| 928 | 50107 | 280 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 293098 | 240 196,00 | 128 664,06 | 128 664,06 | 111 531,94 |
| 928 | 50199 | 280 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 66612484 | 24 249 046,00 | 3 830 926,11 | 2 671 455,71 | 4 467 889,91 |
| 928 | 59903 | 280 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES | 24500000 | 313 693,00 | 0,00 | 0,00 | 313 693,00 |
| 928 | 10299 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 11388119,14 | 796 119,14 | 583 682,06 | 583 682,06 | 212 437,08 |
| 928 | 10301 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 1568000 | 1 446 623,23 | 1 131 711,03 | 1 131 711,03 | 314 912,20 |
| 928 | 10303 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 332220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 10307 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 552720 | 302 720,00 | 156 412,02 | 156 412,02 | 116 307,98 |
| 928 | 10401 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 138823544 | 120 998 044,00 | 84 556 749,00 | 84 264 531,00 | 12 855 852,00 |
| 928 | 10404 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 33900 | 33 900,00 | 0,00 | 0,00 | 33 900,00 |
| 928 | 10406 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 39955279,73 | 7 570 558,58 | 3 500 303,75 | 3 277 303,75 | 1 237 549,83 |
| 928 | 10499 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 20119400 | 551 564,00 | 246 582,95 | 246 582,95 | 304 981,05 |
| 928 | 10501 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 1535865 | 150 865,00 | 20 630,00 | 20 630,00 | 865,00 |
| 928 | 10502 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 5682645 | 873 545,00 | 263 800,00 | 263 800,00 | 373 545,00 |
| 928 | 10701 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 3940170 | 16 064 108,24 | 15 803 948,30 | 15 803 948,30 | 406,82 |
| 928 | 10801 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 14700000 | 7 300 000,00 | 5 651 039,50 | 5 651 039,50 | 1 463 960,50 |
| 928 | 10804 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 490000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 10805 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 0 | 2 500 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 200 000,00 |
| 928 | 10807 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 6136760 | 2 314 408,00 | 115 683,75 | 115 683,75 | 809 701,75 |
| 928 | 10808 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 989800 | 389 800,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100 800,00 |
| 928 | 10899 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 47942090 | 26 535 764,00 | 8 932 490,17 | 8 932 490,17 | 15 388 080,17 |
| 928 | 10999 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 15000 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 928 | 20102 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 6340361 | 436 111,00 | 184 274,50 | 184 274,50 | 236 111,00 |
| 928 | 20104 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 8071612 | 2 821 576,00 | 764 377,20 | 764 377,20 | 2 057 198,80 |
| 928 | 20199 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 7886527 | 3 334 580,55 | 2 739 324,44 | 2 739 324,44 | 579 480,55 |
| 928 | 20203 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 6367148 | 2 636 000,00 | 1 593 891,00 | 1 593 891,00 | 2 000,00 |
| 928 | 20301 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 49833 | 49 833,00 | 34 587,90 | 34 587,90 | 0,00 |
| 928 | 20302 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 0 | 10 000,00 | 8 619,00 | 8 619,00 | 1 381,00 |
| 928 | 20304 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 4025458 | 4 547 397,00 | 3 434 399,58 | 3 434 399,58 | 941 111,39 |
| 928 | 20306 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 13255 | 28 555,00 | 15 255,00 | 15 255,00 | 13 300,00 |
| 928 | 20399 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 0 | 171 310,00 | 0,00 | 0,00 | 6 310,00 |
| 928 | 20401 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 21229013 | 7 193 013,00 | 6 165 069,76 | 6 165 069,76 | 832 101,60 |
| 928 | 20402 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 3760522 | 2 260 522,00 | 729 030,74 | 729 030,74 | 1 498 477,85 |
| 928 | 29901 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 1942323 | 300 152,00 | 253 770,10 | 253 770,10 | 152,00 |
| 928 | 29902 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 44158131 | 20 936 621,00 | 18 472 789,09 | 18 472 789,09 | 2 349 936,12 |
| 928 | 29903 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 23612027 | 23 612 027,00 | 22 104 574,05 | 22 104 574,05 | 1 397 452,95 |
| 928 | 29904 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 20290711 | 16 196 222,00 | 10 962 358,60 | 10 962 358,60 | 4 464 569,23 |
| 928 | 29905 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 9361871 | 2 697 483,00 | 1 247 645,94 | 1 247 645,94 | 1 351 740,50 |
| 928 | 29906 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 1247701 | 25 147 701,00 | 23 702 752,57 | 21 047 360,14 | 627 256,62 |
| 928 | 29907 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 999732 | 999 732,00 | 985 478,15 | 985 478,15 | 14 253,85 |
| 928 | 29999 | 001 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 6524964 | 1 794 964,00 | 285 906,73 | 285 906,73 | 1 474 964,00 |
| 928 | 50102 | 280 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 50104 | 280 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 3561229 | 2 446 229,00 | 1 912 562,06 | 1 912 562,06 | 531 409,20 |
| 928 | 50106 | 280 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 112261908 | 156 998 225,05 | 100 636 564,71 | 100 636 564,71 | 23 598 089,48 |
| 928 | 50107 | 280 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 1051443 | 1 051 443,00 | 902 950,00 | 902 950,00 | 148 493,00 |
| 928 | 50199 | 280 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 3299901 | 11 624 901,00 | 10 522 619,31 | 10 342 271,31 | 1 102 281,69 |
| 928 | 50201 | 280 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 0 | 1 848 114 739,94 | 1 457 992 207,83 | 1 414 196 633,85 | 11 467 457,34 |
| 928 | 10204 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 1281288 | 1 281 288,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 288,00 |
| 928 | 10299 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 15838800 | 15 838 800,00 | 5 801 288,92 | 5 801 288,92 | 4 815 810,00 |
| 928 | 10301 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 0 | 10 875,77 | 0,00 | 0,00 | 10 875,77 |
| 928 | 10304 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 846720 | 846 720,00 | 116 090,00 | 116 090,00 | 730 630,00 |
| 928 | 10305 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 6826471 | 6 826 471,00 | 5 503 907,83 | 5 503 907,83 | 722 563,17 |
| 928 | 10307 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 117600 | 837 600,00 | 713 310,22 | 713 310,22 | 0,00 |
| 928 | 10401 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 32165369 | 26 768 612,00 | 19 616 574,42 | 19 616 574,42 | 6 596 729,09 |
| 928 | 10406 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 26748000 | 31 248 000,00 | 21 284 196,88 | 20 770 702,89 | 553 987,18 |
| 928 | 10499 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 23520000 | 32 063 451,00 | 31 114 893,86 | 31 114 893,86 | 843 797,10 |
| 928 | 10502 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 36731056 | 42 731 056,00 | 42 607 771,68 | 42 607 771,68 | 0,00 |
| 928 | 10503 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 1545000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 10601 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 24255000 | 20 659 300,00 | 19 819 281,00 | 19 819 281,00 | 840 019,00 |
| 928 | 10701 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 1379063 | 1 379 063,00 | 1 094 633,00 | 1 094 633,00 | 239 813,00 |
| 928 | 10801 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 39265565 | 49 585 565,00 | 9 817 217,06 | 9 817 217,06 | 9 905 395,72 |
| 928 | 10804 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 0 | 1 512 000,00 | 1 308 424,40 | 955 626,08 | 61 195,60 |
| 928 | 10806 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 46180 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 928 | 10807 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 4924500 | 2 190 493,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 493,00 |
| 928 | 10808 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 16599989 | 2 418 417,00 | 639 332,85 | 428 788,88 | 1 779 084,15 |
| 928 | 10899 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 217615896,8 | 90 305 635,24 | 77 435 982,85 | 75 037 872,50 | 6 533 186,19 |
| 928 | 20101 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 1641883 | 1 641 883,00 | 927 770,47 | 927 770,47 | 0,00 |
| 928 | 20102 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 3581867 | 4 001 032,00 | 2 617 838,83 | 2 617 838,83 | 1 380 693,17 |
| 928 | 20104 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 8495708 | 8 176 282,00 | 2 156 561,93 | 2 156 561,93 | 5 233 758,93 |
| 928 | 20199 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 107115678 | 96 213 788,20 | 72 544 160,05 | 69 790 449,44 | 13 388 498,95 |
| 928 | 20203 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 1554876 | 500 000,00 | 282 435,39 | 282 435,39 | 0,00 |
| 928 | 20301 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 4574817 | 4 010 486,00 | 2 889 235,76 | 2 889 235,76 | 435 226,42 |
| 928 | 20304 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 25211714 | 25 548 928,00 | 19 105 395,09 | 12 212 395,09 | 4 891 025,30 |
| 928 | 20305 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 0 | 2 760 000,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 1 650 000,00 |
| 928 | 20305 | 280 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 20306 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 867838 | 546 805,00 | 416 015,67 | 416 015,67 | 0,00 |
| 928 | 20399 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 2514905 | 2 801 670,00 | 136 051,60 | 136 051,60 | 569 874,99 |
| 928 | 20401 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 19950153 | 3 331 299,00 | 1 075 764,56 | 1 075 764,56 | 2 065 255,11 |
| 928 | 20402 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 52506905 | 43 670 418,65 | 32 693 269,62 | 32 693 269,62 | 7 386 898,30 |
| 928 | 29901 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 8596335 | 8 322 670,00 | 6 287 463,54 | 6 287 463,54 | 2 005 858,21 |
| 928 | 29902 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 638717088 | 623 354 078,00 | 584 512 102,60 | 556 171 199,51 | 23 051 543,63 |
| 928 | 29903 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 10939356 | 6 398 419,00 | 2 204 952,50 | 2 204 952,50 | 4 193 466,50 |
| 928 | 29904 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 10458351 | 5 150 000,00 | 3 036 732,99 | 3 036 732,99 | 2 031 981,41 |
| 928 | 29905 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 8222845 | 10 278 723,00 | 6 191 177,99 | 6 191 177,99 | 1 932 750,35 |
| 928 | 29906 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 15151238 | 24 641 999,00 | 12 010 683,56 | 12 010 683,56 | 4 450 065,87 |
| 928 | 29907 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 47041 | 47 041,00 | 41 831,73 | 41 831,73 | 0,00 |
| 928 | 29999 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 17908256 | 25 011 477,00 | 18 609 526,90 | 18 609 526,90 | 5 813 986,97 |
| 928 | 50102 | 280 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 375344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 50103 | 280 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 25897309 | 14 527 975,62 | 13 004 778,66 | 13 004 778,66 | 1 523 196,96 |
| 928 | 50104 | 280 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 56043963 | 38 059 322,00 | 5 353 578,78 | 5 353 578,78 | 6 485 104,20 |
| 928 | 50105 | 280 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 4399411 | 3 607 066,00 | 0,00 | 0,00 | 3 607 066,00 |
| 928 | 50106 | 001 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 50106 | 280 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 364216960 | 359 831 399,85 | 267 614 873,93 | 239 342 969,00 | 89 342 872,15 |
| 928 | 50107 | 280 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 117754 | 117 754,00 | 70 232,89 | 70 232,89 | 47 521,11 |
| 928 | 50199 | 280 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 39583996 | 19 150 076,00 | 17 203 417,20 | 17 203 417,20 | 1 470 570,53 |
| 928 | 50201 | 280 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 1030538600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 59903 | 280 | 83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 10406 | 001 | 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 288400 | 41 900,00 | 0,00 | 0,00 | 41 900,00 |
| 928 | 10499 | 001 | 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 2825870,67 | 375 000,67 | 67 800,00 | 50 850,00 | 7 200,67 |
| 928 | 10502 | 001 | 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 12857075 | 6 639 075,00 | 3 617 300,00 | 3 617 300,00 | 239 075,00 |
| 928 | 10801 | 001 | 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 6229050 | 10 945 994,03 | 0,00 | 0,00 | 10 945 994,03 |
| 928 | 10807 | 001 | 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 2018800 | 318 800,00 | 0,00 | 0,00 | 18 800,00 |
| 928 | 10899 | 001 | 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 3532900 | 1 527 410,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 410,00 |
| 928 | 20101 | 001 | 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 70560 | 33 219,00 | 0,00 | 0,00 | 33 219,00 |
| 928 | 20102 | 001 | 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 2043353 | 176 051,01 | 39 290,80 | 39 290,80 | 106 051,01 |
| 928 | 20104 | 001 | 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 697662 | 697 662,00 | 517 384,72 | 517 384,72 | 180 277,28 |
| 928 | 20199 | 001 | 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 506007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 20203 | 001 | 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 0 | 155 000,00 | 80 108,00 | 80 108,00 | 0,00 |
| 928 | 20301 | 001 | 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 20304 | 001 | 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 599837 | 260 037,00 | 193 639,41 | 193 639,41 | 60 037,00 |
| 928 | 20399 | 001 | 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 2059764 | 67 800,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | 0,00 |
| 928 | 20401 | 001 | 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 43237 | 43 237,00 | 0,00 | 0,00 | 43 237,00 |
| 928 | 20402 | 001 | 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 29901 | 001 | 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 58471 | 58 471,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 928 | 29902 | 001 | 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 29899 | 29 899,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 |
| 928 | 29904 | 001 | 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 494947 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 29905 | 001 | 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 2996422 | 572 068,43 | 223 800,00 | 223 800,00 | 206 068,43 |
| 928 | 29906 | 001 | 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 2076375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 50103 | 280 | 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 0 | 45 000,00 | 44 700,00 | 44 700,00 | 300,00 |
| 928 | 50107 | 280 | 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 0 | 29 509,00 | 28 450,00 | 28 450,00 | 1 059,00 |
| 928 | 50199 | 280 | 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 3898934 | 2 335 882,00 | 2 042 813,01 | 2 042 813,01 | 268 553,94 |
| 928 | 10199 | 001 | 1132 - PLATAFORMA DE INFORMACION POLICIAL | 99666000 | 99 666 000,00 | 99 665 186,40 | 91 233 758,07 | 813,60 |
| 928 | 10307 | 001 | 1132 - PLATAFORMA DE INFORMACION POLICIAL | 0 | 5 334 000,00 | 5 077 644,56 | 5 077 644,56 | 158 930,05 |
| 928 | 10499 | 001 | 1132 - PLATAFORMA DE INFORMACION POLICIAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 20104 | 001 | 1132 - PLATAFORMA DE INFORMACION POLICIAL | 552070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 20304 | 001 | 1132 - PLATAFORMA DE INFORMACION POLICIAL | 1832577 | 2 110 375,00 | 1 798 821,63 | 1 798 821,63 | 307 852,07 |
| 928 | 20401 | 001 | 1132 - PLATAFORMA DE INFORMACION POLICIAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 29901 | 001 | 1132 - PLATAFORMA DE INFORMACION POLICIAL | 0 | 6 823 698,48 | 6 153 015,28 | 6 153 015,28 | 670 683,20 |
| 928 | 29904 | 001 | 1132 - PLATAFORMA DE INFORMACION POLICIAL | 3176913 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 29906 | 001 | 1132 - PLATAFORMA DE INFORMACION POLICIAL | 714273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 50101 | 280 | 1132 - PLATAFORMA DE INFORMACION POLICIAL | 1723656 | 1 723 656,00 | 301 687,40 | 301 687,40 | 1 421 968,60 |
| 928 | 50103 | 280 | 1132 - PLATAFORMA DE INFORMACION POLICIAL | 3289440 | 9 139 440,00 | 0,00 | 0,00 | 39 131,14 |
| 928 | 59903 | 280 | 1132 - PLATAFORMA DE INFORMACION POLICIAL | 0 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 928 | 10101 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 80728880 | 238 999,26 | 238 999,26 | 238 999,26 | 0,00 |
| 928 | 10204 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 365237993 | 383 050 299,00 | 378 258 080,20 | 346 004 517,53 | 1 267 959,88 |
| 928 | 10299 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 2183097 | 1 000 000,00 | 75 600,00 | 75 600,00 | 924 400,00 |
| 928 | 10303 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 26646 | 26 646,00 | 26 600,45 | 26 600,45 | 45,55 |
| 928 | 10304 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 26362000 | 26 993 845,38 | 21 293 730,77 | 20 716 998,16 | 2 506 797,38 |
| 928 | 10307 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 9408000 | 2 306 534,96 | 1 909 833,70 | 1 909 833,70 | 203 634,96 |
| 928 | 10401 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 8000000 | 8 796 757,00 | 7 929 590,00 | 7 929 590,00 | 379 637,00 |
| 928 | 10403 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 0 | 53 000,00 | 48 640,00 | 48 640,00 | 0,00 |
| 928 | 10403 | 942 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 0 | 52 484 195,00 | 33 846 915,62 | 33 846 915,62 | 18 637 279,38 |
| 928 | 10406 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 15751870 | 23 998 039,44 | 18 884 630,84 | 16 978 969,34 | 4 710 942,23 |
| 928 | 10499 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 17935630,67 | 17 544 494,42 | 14 594 964,44 | 14 594 964,44 | 0,00 |
| 928 | 10501 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 1265178 | 1 215 178,00 | 796 146,34 | 796 146,34 | 300 000,00 |
| 928 | 10502 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 181915076 | 264 968 362,08 | 259 965 385,92 | 259 965 385,92 | 4 968 362,08 |
| 928 | 10503 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 5150000 | 8 895 000,00 | 8 567 121,78 | 8 567 121,78 | 20 503,32 |
| 928 | 10504 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 5665000 | 7 383 000,00 | 6 155 444,49 | 6 155 444,49 | 98 370,88 |
| 928 | 10601 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 0 | 6 545 700,00 | 3 584 871,04 | 3 584 871,04 | 2 960 828,96 |
| 928 | 10701 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 2955127 | 4 821 188,76 | 3 628 953,60 | 2 313 153,60 | 1 026 888,76 |
| 928 | 10702 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 452804 | 452 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 10801 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 55821000 | 33 820 309,90 | 9 812 577,89 | 9 060 528,89 | 6 269 319,78 |
| 928 | 10804 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 6479935 | 5 050 176,40 | 4 405 699,03 | 4 405 699,03 | 159 000,00 |
| 928 | 10805 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 100378460 | 250 072 251,00 | 162 217 389,38 | 157 761 717,86 | 58 684 742,17 |
| 928 | 10805 | 280 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 10806 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 15822345 | 2 817 441,00 | 392 437,70 | 392 437,70 | 2 017 441,00 |
| 928 | 10807 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 6958000 | 7 538 828,00 | 3 113 659,02 | 3 113 659,02 | 0,00 |
| 928 | 10808 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 9702000 | 1 647 154,00 | 256 510,00 | 256 510,00 | 647 154,00 |
| 928 | 10899 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 5767251,9 | 5 593 631,90 | 2 553 533,59 | 2 458 613,59 | 1 720 000,00 |
| 928 | 20101 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 869622197 | 775 435 015,00 | 761 621 061,80 | 761 621 061,80 | 12 817 659,30 |
| 928 | 20102 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 20866102 | 15 144 276,99 | 9 574 217,02 | 9 574 217,02 | 1 111 740,65 |
| 928 | 20104 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 62934103 | 33 508 128,52 | 20 177 422,80 | 19 607 902,80 | 13 133 843,04 |
| 928 | 20199 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 28795185 | 36 079 362,66 | 31 402 503,64 | 31 402 503,64 | 4 622 476,02 |
| 928 | 20203 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 4624750 | 3 718 291,20 | 3 073 576,94 | 2 322 123,44 | 0,00 |
| 928 | 20204 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 8628583 | 8 628 583,00 | 8 072 042,00 | 8 072 042,00 | 556 541,00 |
| 928 | 20301 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 8445046 | 6 728 191,77 | 5 232 704,15 | 5 232 704,15 | 1 209 694,27 |
| 928 | 20302 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 490000 | 838 127,05 | 334 388,42 | 334 388,42 | 100 000,00 |
| 928 | 20303 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 569222 | 363 983,91 | 335 078,65 | 335 078,65 | 4 787,89 |
| 928 | 20304 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 13161973 | 10 536 462,99 | 9 205 855,04 | 9 205 855,04 | 1 280 859,72 |
| 928 | 20305 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 490000 | 376 004,00 | 190 990,43 | 190 990,43 | 180 000,00 |
| 928 | 20306 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 0 | 5 711 923,40 | 5 441 764,27 | 5 441 764,27 | 257 465,40 |
| 928 | 20399 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 111930 | 1 357 129,00 | 1 099 868,18 | 1 099 868,18 | 0,00 |
| 928 | 20401 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 14856152 | 15 414 124,00 | 13 548 814,28 | 13 548 814,28 | 1 797 095,24 |
| 928 | 20402 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 267712924 | 454 950 582,00 | 341 918 538,88 | 337 477 301,66 | 41 747 276,40 |
| 928 | 29901 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 14754243 | 3 764 006,52 | 2 259 117,65 | 2 259 117,65 | 1 199 304,22 |
| 928 | 29902 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 67338600 | 32 978 592,00 | 23 626 258,81 | 22 686 429,37 | 6 312 810,59 |
| 928 | 29903 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 31540772 | 19 691 830,00 | 9 127 017,92 | 8 085 037,92 | 4 189 086,13 |
| 928 | 29904 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 22364476 | 43 257 170,63 | 27 284 545,75 | 24 047 712,27 | 1 804 098,51 |
| 928 | 29905 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 12443113 | 18 970 957,17 | 16 030 079,70 | 16 030 079,70 | 2 752 332,90 |
| 928 | 29906 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 269211991 | 282 175 988,00 | 268 525 539,36 | 264 547 939,36 | 7 977 368,98 |
| 928 | 29907 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 195682 | 195 682,00 | 81 360,00 | 81 360,00 | 105 682,00 |
| 928 | 29999 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 24145136 | 16 853 254,00 | 15 839 243,57 | 15 839 243,57 | 327 927,30 |
| 928 | 50101 | 280 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 2242117 | 10 008 739,00 | 9 433 656,47 | 9 433 656,47 | 575 082,53 |
| 928 | 50102 | 280 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 1138688 | 600 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 410 000,00 |
| 928 | 50103 | 280 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 349958729 | 179 618 742,63 | 175 136 611,59 | 38 279 220,36 | 4 414 131,04 |
| 928 | 50104 | 280 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 14856846 | 17 931 994,19 | 15 529 041,35 | 15 529 041,35 | 2 333 732,84 |
| 928 | 50105 | 280 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 4588042 | 1 528 540,00 | 62 850,60 | 62 850,60 | 1 462 040,00 |
| 928 | 50106 | 280 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 11626593 | 12 712 518,10 | 12 131 498,75 | 12 131 498,75 | 14 555,26 |
| 928 | 50107 | 280 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 200337 | 223 730,00 | 223 730,00 | 223 730,00 | 0,00 |
| 928 | 50199 | 280 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 160104979 | 227 409 632,13 | 77 431 839,91 | 58 003 158,44 | 117 991 624,28 |
| 928 | 50201 | 280 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 1095040461 | 35 853 670,06 | 21 185 763,62 | 21 185 763,62 | 14 667 906,44 |
| 928 | 50201 | 942 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 0 | 510 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 831 382,09 |
| 928 | 50202 | 280 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 0 | 39 142 250,00 | 4 699 475,03 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 50202 | 942 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 0 | 212 515 805,00 | 150 624 199,33 | 124 318 486,99 | 0,00 |
| 928 | 59903 | 280 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 0 | 32 421 634,58 | 26 421 634,55 | 26 421 634,55 | 6 000 000,03 |
| 928 | 60102 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 787941655 | 787 941 655,00 | 787 941 655,00 | 763 733 075,56 | 0,00 |
| 928 | 60103 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 139705967 | 139 705 967,00 | 139 705 967,00 | 130 650 788,01 | 0,00 |
| 928 | 60201 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 1563200 | 977 000,00 | 977 000,00 | 977 000,00 | 0,00 |
| 928 | 60301 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 136366407 | 171 366 407,00 | 135 964 781,61 | 135 964 781,61 | 35 401 625,39 |
| 928 | 60701 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 35280000 | 46 512 177,00 | 46 512 005,04 | 46 512 005,04 | 171,96 |
| 928 | 60701 | 280 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 70107 | 280 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 967260000 | 967 260 000,00 | 967 260 000,00 | 967 260 000,00 | 0,00 |
| 928 | 90101 | 001 | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 88200000 | 119 200 000,00 | 119 200 000,00 | 119 200 000,00 | 0,00 |